## Anexo 1. Gestion Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | MONITOREO a 31 de agosto de 2019 |  |  | EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Subcomponente | Actividades | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Ajustes finales al Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, emitido por el DAFP durante el año 2018 y su adopción en el SIG | Un Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado | Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 100% | Aunque esta actividad ya se había cumplido desde el mes de marzo, el manual fue modificado nuevamente el 31 de julio de 2019 y se adopto con Resolución 723 (Soporte 1) | El manual de gestión de riesgos se encuentra publicado en los diferentes canales de comunicación de la Entidad (Intranet y pagina WEB) | Actividad terminada desde el seguimiento pasado. Se realizó una nueva modificación al Manual de Gestión del Riesgo, versión 3, de julio de 2019. | 100%
| 1.2 | Revisión y actualización de la política de riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia y los lineamientos dados por el DAFP | Una política de riesgos de la Entidad revisada | Una política de riesgos de la Entidad revisada y actualizada/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | Aunque esta actividad ya se había cumplido desde el mes de marzo, la política de gestión de riesgos fue modificada nuevamente y se actualizó en el Manual de Gestión de Riesgos de TRANSMILENIO S.A. adoptado el 31 de julio de 2019 con Resolución 723. Adicionalmente en el Comité de Control Interno que se celebro el pasado 30 de julio de 2019 se presento y aprobó la política de gestión de riesgos. (Soporte 2) | El manual de gestión de riesgos se encuentra publicado en los diferentes canales de comunicación de la Entidad (Intranet y pagina WEB). Se evidencia en el Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la aprobación por parte de los miembros, de la Política de Administración del Riesgo | Mediante resolución No. 723 de julio 31 de 2019 fue aprobada la versión 3 del Manual de Gestión del Riesgo, versión 3, de julio de 2019. En el Comité Institucional del Sistema de Control Interno, realizado el 30 de julio de 2019, fue aprobada la política de Administración del Riego, en cumplimiento al Decreto 648 de 2018. | 100%
| 1.3 | Diseño e implementación de una estrategia que permita divulgar la política de riesgos de la Entidad en todos los niveles organizativos | Una estrategia implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad | Una estrategia diseñada e implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad / 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-02-02 | 2019-04-30 | 40% | Con corte a 31 de agosto de 2019 en relación con esta actividad se han desarrollo las siguientes acciones: 1. Diseño de la Estrategia de divulgación de la Política de Riesgos (Soporte 3) 2, Implementación de la Estrategia: Publicación pieza de comunicación de la fase inicial del riesgo, denominada “ Contextos para Identificar los riesgos” (Soporte 4) 3. Reunión con los gestores de riesgos de los procesos, para aplicar la metodología de identificación, medición y control de los riesgos. (Soporte 5) | Es necesario que la tercera etapa denominada Entendimiento se adelante antes de finalizar el último trimestre del año, | Los soportes evaluados reflejan un avance del 40% po lo que se recomienda, ontinuar con la tercera etapa definida como Entendimiento y a la cual se le asignó un peso del 60%, según presentación remitida por la OAP y que corresponde a Divulgación en las pantallas de los videos de Gestión de riesgos: | 40%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción 2019 acorde con la metodología establecida por TRANSMILENIO S.A. | Un mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción construido y consolidado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 100% | La actividad se cumplió desde el período anterior | No hay observación | Actividad terminada desde el seguimiento pasado. | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación y actualización en caso que se requiera del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 | Una publicación en la página web y en la intranet de la Entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-01-22 | 2019-12-01 | 100% | En el mes de agosto se realizo una actualización al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad donde se fortalecieron algunos controles diseñados y se definieron responsables de los mismos. Se notificó de los cambios a la Oficina de Control Interno | El mapa de riesgos de corrupción actualizado se encuentra divulgado en la pagina WEB de TRANSMILENIO S.A. | Sin observación | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2019 y hacer los ajustes del caso publicando los cambios en caso de que se requieran | Mínimo tres monitoreos del mapa de riesgos de corrupción al año. | No. de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 66% | La Oficina Asesora de Planeación realizó en reuniones con las diferentes dependencias para el segundo monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. El día 26 de agosto se solicitó a las áreas a través de correo electrónico seguimiento a las demás estrategias del PAAC. La información fue consolidada por esta dependencia. | No hay observación | Sin observación | 66%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento de riesgos de corrupción | 5.1. | Verificación de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, se realiza a más tardar el 31 de enero. | Verificación realizada/verificación programada | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-20 | 2019-02-01 | 100% | Se realizó seguimiento a la publicación oportuna del mapa de riesgos y el PAAC, se evidencia correo de la OAP e impresión de publicación. | Esta actividad ya se había cumplido desde el periodo anterior | Actividad terminada desde el seguimiento pasado. | 100%
| 5.2. | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el PAAC y al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página WEB de la Entidad | Seguimiento a las actividades del PAAC 2019 emitidos y publicados/Seguimientos programados | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-08 | 2019-09-16 | 67% | Se realizó el seguimiento programado para enero y mayo de 2019, se publicó en la WEB y se emitieron los informes OCI-2019-001, OCI-2019-040 con destino a la Gerencia. | Los informes se encuentran publicados en la pagina web de la Entidad en el link de Transparencia numeral 7.1 | Al corte del presente seguimiento, se evidencia la publicación de 2 de 3 de los seguimientos cuatrimestrales. Equivalentes al 67% de lo programado para el año, y al 100% de lo programado al corte del presente seguimiento. | 67%
673%
[11 empty] | Promedio | 84%

## Anexo 3. RendicionCuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | MONITOREO a 31 de agosto de 2019 |  |  | EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Subcomponente | Actividades | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
0 | 1.1 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | No. de estados financieros elaborados y publicados/11 | Profesional Especializado (06) Contador General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 63.63% | A 31 de Agosto el área contable ha consolidado y publicado siete juegos completos de Estados Financieros consolidados conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros . | Los documentos publicados corresponden a los meses de enero a julio de 2019 y se en cuentran disponibles en la intranet en link de Transparencia ítem PRESUPUESTO | Verificada la publicación en la pagina web https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151175/estados-financieros-de-transmilenio-de-2019/. Se encuentran publicada la informacion de 7 meses de los 11 propuestos | 64%
| 1.2 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | No. de informes publicados anualmente/40 | Profesional Especializado (06) de Presupuesto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 57.5% | Al mes de agosto han sido remitidos 23 informes. | La actividad se esta cumpliendo atendiendo la normatividad. El dato reportado corresponde a 23 informes distribuidos así: 7 en pagina web, 7 en PREDIS, 7 en SIVICOF y 2 en SIDEF | Se encuentran publicados en la página web ingresos y gastos mensual hasta el mes de julio. PREDIS esta publicado en la página de la SHD Y sivicof se encuentra en dicho aplicativo mas no en la página WEB de TRANSMILENIO S.A., igual con PREDIS Y SCHIP (SIDEF). | 58%
| 1.3 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2019 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | Con corte 31 de agosto fueron efectuadas 25 actualizaciones al Plan de Acción derivadas de ajustes solicitados por los diferentes actores que convergen en el cumplimiento del Plan, así: Con corte 30 de abril, fueron reportadas 11 versiones. Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, se efectuaron las siguientes actualizaciones: Versión 12: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comités de contratación de días 9 y 15 de mayo de 2019 (Anexo 1 y Anexo 2). Versión 13: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 22 de mayo de 2019 (Anexo 3). Versión 14: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 29 de mayo de 2019 (Anexo 4 ). Versión 15: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 5 de junio de 2019 (Anexo 5 ). Versión 16: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 13 de junio de 2019 (Anexo 6 ). Versión 17: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 18 de junio de 2019 (Anexo 7 ). Versión 18: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 20 de junio de 2019 (Anexo 8 ). Versión 19: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 26 de junio de 2019 (Anexo 9 ). Versión 20: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 3 de julio de 2019 (Anexo 10 ). Versión 21: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación de los días 15 y 19 de julio de 2019 (Anexo 11 y Anexo 12 ). Versión 22: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 25 de julio (Anexo 13 ). Versión 23: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 1 de agosto de 2019 (Anexo 14 ). Versión 24: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 14 de agosto de 2019 (Anexo 15 ). Versión 25: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 21 de agosto de 2019 (Anexo 16 ). Con el fin de prevenir el reproceso y promover la consulta en las plataformas de información oficiales de la entidad, Las diferentes versiones del plan de acción se encuentran publicados en: https://transmilenio.sharepoint.com/gerencia-general/oficina planeación/Planes Institucionales/Plan de Acción y Plan de Adquisiciones /Vigencia 2019. | Las actualizaciones al plan de acción se encuentran publicadas en los canales de comunicación de la Entidad (Intranet y Pagina WEB link de Transparencia) | En la pagina web de TRANSMILENIO IO S. A, se encuentran publicadas 25 versiones del plan de acción del año 2019, con fecha de ultima modificación septiembre de 2019. https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151115/plan-de-accion-2019-de-transmilenio/ | 100%
| 1.4 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2017 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 100% | Esta actividad se cumplió desde el período anterior. | No hay observación. | Actividad ejecutada desde el anterior seguimiento | 100%
| 1.5 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Informes publicados / Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | Los informes emitidos por la OCI fueron publicados en la página WEB de la Entidad | En el link de transparencia Numeral 7. Control se encuentran publicados los informes que durante el año 2019 ha generado la OCI como resultado de sus ejercicios de auditoria | Los informes emitidos por la OCI fueron publicados en la página WEB de la Entidad | 100%
| 1.6 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | El Informe de auditoría de Regularidad recibido de la Contraloría de Bogotá, presentado en el periodo 1 de mayo y 31 de agosto, fue publicado en la página WEB de la Entidad. | En el link de transparencia Numeral 7. Control se encuentran publicados los informes emitidos por la Controlaría | Todos los informes de auditoría tanto Entes Externos de Control como los recibidos por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en la pagina WEB de la Entidad | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos que de cuenta del cumplimiento de la ley 1757 del 2015 y lo estipulado por el DAFP | Una rendición de cuentas con ciudadanos Sector Movilidad/1)*100 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Esta actividad se cumplió desde el período anterior. | No hay observación. | Actividad ejecutada desde el anterior seguimiento | 100%
| 2.2 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | 2300 encuentros con comunidades | (Encuentros adelantados /2300)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53.87% | Se han efectuado 1239 actividades de Gestión Social con las comunidades, de la siguiente manera: * Apoyo Grupos de Interés: 109. * Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 33. * Audiencias: 9. * Divulgación: 218. * Mesa de Trabajo: 57. * Reunión: 586. * Recorrido: 135. * Otro: 92. | No hay observación. | Se evidenció el archivo Excel en el que registra 1239 actividades de Gestión social con las comunidades, Teniendo en cuenta el indicador, tienen un avance del 54% y el seguimiento se realiza al 31 de agosto es decir el mes octavo del año, se recomienda acelerar el proceso con el fin de cumplir con la meta estipulada al corte de diciembre de 2019. | 54%
| 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% | Estos espacios son convocados por la Secretaría Distrital de Movilidad, y a la fecha no se han realizado, inician en el mes de septiembre de 2019. | La Secretaria de movilidad definió un cronograma de trabajo, para iniciar estos ejercicios en el mes de Septiembre. | El indicador se encuetra en cero a la fecha de corte 30/08,/2019, po lo que se recomienda coordinar con la Secretaria de Movilidad y dar celeridad al proceso teniendo en cuenta que son 17 encuentros con comunidades. | 0
| 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en al menos 85% de las localidades del Distrito. | Un evento de participación en 17 localidades | Numero de eventos realizados en las localidades/17 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Se realizaron 17 talleres de "Mitos y Verdades" con los líderes de las siguientes localidades:* Usaquén,* Chapinero,* Santa Fe,* San Cristóbal.* Usme,* Tunjuelito,* Bosa,* Kennedy,* Fontibón, * Engativá,* Suba,* Barrios Unidos,* Teusaquillo,* Puente Aranda,* La Candelaria,* Ciudad Bolívar (2 talleres) | Esta actividad se cumplió desde el periodo anterior. No hay observación. | Desde el seguimiento anterior esta actividad se encuentra al 100% | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% | Estos espacios son convocados por la Secretaría Distrital de Movilidad, y a la fecha no se han realizado, inician en el mes de septiembre. | La Secretaria de Movilidad definió un cronograma de trabajo, para iniciar estos ejercicios en el mes de Septiembre. | El indicador se encuetra en cero a la fecha de corte 30/08,/2019, po lo que se recomienda coordinar con la Secretaria de Movilidad y dar celeridad al proceso teniendo en cuenta que son 17 encuentros con comunidades. | 0
| 3.2 | Participar en la rendición de cuentas ISO IWA 18091, de acuerdo con los requerimientos de la Veeduría Distrital | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 | (Rendición de cuentas con ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 /1)*100 | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital | 100% | El pasado 28 de mayo de 2019 TRANSMILENIO S.A. participó en el desarrollo de las Mesas de Verificación de la vigencia 2018 con la Veeduría Distrital quien viene acompañando al Observatorio Ciudadano Distrital en la implementación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital (basada en el estándar internacional ISO: 18091: 2014) | La entidad esta a la espera del informe que genere la Veeduría Distrital en relación con el tema | Se realizó la rendición de cuentas programada y se evidenció el informe de resultados de la aplicación de la herramienta de seguimiento a la Gestión Distrital - vigencia 2018 (primer semestre 2019) , de fecha junio de 2019, | 100%
| 3.3 | Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en los ciudadanos el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema. | 1.500 espacios de pedagogía con comunidades | (Número de espacios de pedagogía realizados /1500) | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 67% | Se han realizado 1005 actividades de pedagogía: * Recorridos Pedagógicos: 150. * TransMiChiquis: 156. * Socializaciones: - Comunidad: 100. - Entidad y/o Empresa: 16. - Colegios: 566. - Institución de Educación Superior: 17 | No hay observación. | Se evidenció el archivo Excel en el que registra 1005 actividades de pedagogía | 67%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación ajusto el mapa de riesgos corrupción acorde con el monitoreo realizado en el mes de agosto | El mapa de riesgos de corrupción ajustado se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad en el link de transparencia | Se evidenció la publicación de la versión 2 de agosto de 2019 | 100%
1043%
74.5

## Anexo 4. MonitAntitramites
Nombre de la entidad: |  | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos, recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURÍA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Disminución del tiempo y costos de desplazamiento para el usuario del Sistema en la obtención de la tarjeta personalizada |  | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea |  | 12/04/2019 | 31/12/2019 |  | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 20 | La calificación se mantiene en 20%. Durante el período reportado se realizaron ajustes al otrosí acorde con sugerencias establecidas por la Secretaria de Hacienda. Actualmente el otrosí se encuentra en firmas por parte de TRANSMILENIO y Recaudo Bogotá, paralelamente el Concesionario de Recaudo realiza gestiones con la Registraduría Nacional para suscribir el contrato. | 20 | No se presentó avance. La Oficina de Control Interno, recomienda agilizar el trámite ya que nos encontramos en el último cuatrimestre del año y solamente se ha cumplido con la primera etapa del seguimiento de la Estrategia. El resultado de este avance, impacta la calificación del FURAG | 20
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos, recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURÍA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada y puede gozar de sus beneficios. Disminución de pasos administrativos en la obtención de la tarjeta para la persona que la requiere. |  | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 01/02/2018 | 31/12/2019 |  | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 20 | La calificación se mantiene en 20%. Durante el período reportado se realizaron ajustes al otrosí acorde con sugerencias establecidas por la Secretaria de Hacienda. Actualmente el otrosí se encuentra en firmas por parte de TRANSMILENIO y Recaudo Bogotá, paralelamente el Concesionario de Recaudo realiza gestiones con la Registraduría Nacional para suscribir el contrato. | 20 | No se presentó avance. La Oficina de Control Interno, recomienda agilizar el trámite ya que nos encontramos en el último cuatrimestre del año y solamente se ha cumplido con la primera etapa del seguimiento de la Estrategia. | 20
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Actualmente los usuarios que acceden al componente Zonal y Troncal del Sistema TransMilenio no cuentan con una tarjeta que les permita pagar posteriormente a través de una factura, las validaciones que se realicen al usar el sistema. | A través del concesionario de Recaudo se ampliarán los medios de pago para el acceso al Sistema mediante la tarjeta de crédito CODENSA. Los usuarios que tienen esta tarjeta deben acercarse a la entidad financiera y solicitar la actualización y/o cambio de su tarjeta de crédito para que pueda posteriormente validar su pasaje y este le sea cobrado a través de la factura | Ahorro de tiempo, en razón a que el usuario ya no debe hacer filas para recargar la tarjeta. Las entradas al Sistema realizadas en el mes se pagan a través de la factura Codensa (el usuario cuenta con hasta $10.000 diarios, equivalente a 4 pasajes diarios aproximadamente) |  | Administrativa | Aumento de medios de pago |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 27/05/2019 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 100 | TRANSMILENIO S.A., a través del concesionario de Recaudo diseño e implementó un mecanismo para medir el impacto en los usuarios al obtener este beneficio. A través de un aplicativo se puede consultar, verificar y analizar los usuarios que han obtenido la tarjeta de crédito Codensa - SITP y sus validaciones en el sistema, esto permite cuantificar las personas usuarias del Sistema TransMilenio que se han beneficiado con esta mejora. | 100 | A finales de junio se recibió información de recaudo Bogotá donde indican el número de tarjetas emitidas, activas y utilizadas en el Sistema, por tanto, se asignó el 100% del avance. | 100
140
46.6667

## Anexo 5. Serviciociudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | MONITOREO a 31 de agosto de 2019 |  |  | EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un (1) diagnostico relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano, a través del cual se pueda medir el conocimiento de este tema a un grupo de servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., e identificar acciones de mejora | Un (1) diagnostico | Un (1) diagnostico realizado relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano / 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Pendiente por desarrollar | Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para cumplir con el compromiso establecido | Esta actividad no ha registrado avance durante la vigencia. Se recomienda agilizar el trámite teniendo en cuenta que nos encontramos en el último cuatrimestre del año. | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar y adoptar el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias atendiendo los lineamientos dados por la normativa vigente y la Alcaldía Mayor de Bogotá | 1 procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado | Un (1) procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 100% | Por medio de la resolución 622 del 28 de junio de 2019, se actualizó el Procedimiento "P-SC-001 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias" | La actividad se cumplió como esta esta establecida | Se observa el procedimiento P-SC-001 versión 3 de junio de 2019 - Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. | 100%
| 2.2 | Gestionar dos (2) campañas informativas a Usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | Dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | (Total campañas gestionadas/2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 50% | Como se informó en el seguimiento del mes de abril de 2019, ya se realizó una (1) campaña, actualmente se esta trabajando en la segunda (2) campaña informativa | No hay observación | Esta actividad no tuvo avance durante el periodo evaluado ( mayo -agosto) . El porcentaje registrado, obedece al acumulado del año, es decir a la campaña que se ejecutó en el primer semestre. Se recomienda agilizar el trámite teniendo en cuenta que nos encontramos en el último cuatritrimestre del año. | 50%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar un (1) proceso de cualificación a los servidores públicos y/o actores del Sistema. | Un Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Un (1) Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizado/1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Se culminó el proceso de cualificación con personal de TransMiCable encargados de filas y organización de embarque | No hay observación | Sin observación | 100%
| 3.2 | Capacitar al personal encargado de dar respuesta a las peticiones ciudadanas en las diferentes dependencias y/o concesionarios del Sistema en lo relacionado con la atención al usuario | 2 capacitaciones | (Total capacitaciones / 2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | El día 14 de agosto de 2019 se realizó una segunda (2) capacitación a los funcionarios encargados de dar respuesta a las PQRS de las diferentes dependencias de TRANSMILENIO S.A, y Concesionarios. El tema a abordar fue lenguaje claro y tratamiento especial enfocado a las peticiones interpuestas por niños. De acuerdo al primer soporte del seguimiento realizado en abril de 2019 y esta ultima acción se cumplió con la meta respectiva | No hay observación | Sin observación | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | 12 informes de PQRS | (Total informes elaborados/12 informes)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 58% | Se han realizado 7 informes sobre el balance de PQRS, correspondientes al periodo de enero - julio de 2019. Se encuentran publicados en: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149095/informe_de_peticiones_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion_por_mes/ | No hay observación | Se verificó la pagina web de Transmilenio con 7 informes publicados, pendiente el del me de agosto | 58%
| 4.2 | Actualizar y adoptar el Manual de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta la normatividad vigente y las disposiciones que se establezcan en la materia | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Pendiente por desarrollar | Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para cumplir con el compromiso establecido | Esta actividad no ha registrado avance durante la vigencia. Se recomienda agilizar el trámite teniendo en cuenta que nos encontramos en el último cuatritrimestre del año. | 0
| 4.3 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQR´s | Informes de seguimiento a PQR´s/2 | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-08-31 | 100% | Se realizó el segundo seguimiento con corte a junio a las PQR´s, presentando el informe OCI-2019-057, publicado en la página WEB. | La actividad se cumplió como se establecido y el documento se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7. Control | Sin observación | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema | Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo | Total de estudios de satisfacción realizados / 4 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 75% | El pasado mes de junio de 2019 se realizaron dos (2) mediciones de satisfacción de usuarios. La primera relacionada con el componente Troncal y la segunda se aplicó al componente Zonal. Nota: en el primer seguimiento se había reportado una medición aplicada en marzo de 2019. | No hay observación | Se evidencia dos (2) presentaciones una del componente TRONCAL y una del Zonal, con corte a 30 de junio de 2019. En el seguimiento anterior se reporto una medición aplicada en marzo de 2019 | 75%
583%
65%

## Anexo 6. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | MONITOREO a 31 de agosto de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Subcomponente | Actividades | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las áreas para la actualización de información en la pág. web | # Solicitudes de publicación recibidas / publicaciones en la web | Profesional Especializado Grado 6 - Comunicación Externa Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | A la fecha se recibio 170 solicitudes para subir al sitio web de TransMilenio, reflejandose 170 publicaciones. | No hay observación | Sin observación | 100%
| 1.2 | Avanzar en la Implementación de componentes de infraestructura tecnológica que soportan la adopción de la Política de Gobierno Digital en relación con los sitios Web de la Entidad, en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Componentes de Infraestructura tecnológica disponibles para implementación del Mapa de ruta de Gobierno Digital en temas de Transparencia activa | Componentes de infraestructura tecnológíca implementados para soportar la página Web de la entidad / Componentes de infraestructura tecnológíca requeridos para soportar la Página WEB de la entidad en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especializado 06 - Coordinador de Procesos Corporativos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Las páginas Web de la entidad están siendo soportadas por medio del Contrato 604-2019 con objeto "Contratar la Actualización, Diseño, Implementación y Mantenimiento de soluciones de software para los sitios Web de Transmilenio S.A. Los soportes de dicho contrato y su ejecución pueden ser consultados en SECOP II. El proceso fue el TMSA-SAM-07-2019. Se señala a continuación la ruta de acceso al SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | No hay observación | En el SECOP II , se evidencio el proceso TMSA-SAM-07-2019, en el cual el objeto es: “Contratar la Actualización, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones de software para los sitios WEB”, con fecha de firma de contrato: 21 de Junio de 2019, por espacio de 10 meses. | 100%
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y divulgar los informes de PQR´s interpuestos por la ciudadanía ante la Entidad | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento, subtemas con mayor reiteración, tiempo promedio de respuesta. | Informes de PQR´s publicados en la Entidad / 12 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 58% | Se han realizado 7 informes sobre el balance de PQRS, correspondientes al periodo de enero - julio de 2019. Se encuentran publicados en: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149095/informe_de_peticiones_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion_por_mes/ | Los documentos se encuentran cargados en la página web de la entidad en el link de transparencia | Se evidenció en la pagina WEB de la Entidad los informes hasta el mes de julio de 2019 | 58%
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Implementación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos a través del SGDEA como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción | (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 70% | A la fecha se han realizado las siguientes actividades: - Parametrización de SGDEA - Capacitación sobre el manejo del SGDEA - Puesta en marcha del SGDEA Se encuentra pendiente la formalización de Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y la Tabla de Control de Accesos. | El resultado esta soportado en un plan de trabajo | De esta actividad esta pendiente la presentación y adopción de instrumentos archivísticos, por tanto el avance se presenta en un 70% | 70%
| 3.2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema integrado de Conservación aprobado y publicado. | (Un Sistema Integrado de conservación aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 40% | Se presentó el documento durante la visita del Archivo de Bogotá en el mes de junio, están pendientes las correcciones y presentación del documento final en Comité de Archivo. | El resultado esta soportado en un plan de trabajo | Las actividades ejecutadas y reportadas por la dependencia mediante cronograma de trabajo evidencia un avance del 40%, las restantes actividades para llegar a la meta están programadas para los meses de septiembre y octubre de 2019. | 40%
| 3.3 | Realizar el inventario de documentos a eliminar y que están relacionado en las TDR | Inventario de documentos a eliminar. | (Un inventario de documentos a eliminar/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 60% | Se dio inicio a esta actividad el día 02 de agosto de 2019, una vez se termine de inventariar todo el material se presentará ante el Comité de Archivo para proceder a eliminar. | El resultado esta soportado en un plan de trabajo | Las actividades ejecutadas y reportadas por la dependencia mediante cronograma de trabajo evidencia un avance del 60%, las restantes actividades para llegar a la meta están programadas para los meses de septiembre y octubre de 2019. | 60%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios web de La Entidad | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especializado Grado 06 - Comunicación Externa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 90% | Actualmente se viene trabajando en mantener los 4 criterios de accesibilidad web en nivel AAA (Perceptible, Operable, Robusto, compresible) teniendo algunos inconvenientes con los link con respecto al propósito de los enlaces (en contexto) en el criterio operable. | El resultado esta soportado en la matriz de gobierno digital, archivo que se encuentra en la Dirección e Tics | El área reportó un listado de 21 verificables de los cuales 1 no aplica y 18 se han ejecutado, razón por la cual se registra el 90% de ejecución | 90%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Realizar un informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe de la Oficina de Control interno | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 100% | La Oficina de Control interno realizó el informe del cumplimiento de la Ley de Transparencia radicado con el No. OCI 2019 – 022, el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la Entidad. | El informe se encuentra publicado en la pagina web, link de transparencia ítem. Control | Sin observación | 100%
618%
77%
0.92

## Anexo 7. Otrosmecanismos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | MONITOREO a 31 de agosto de 2019 |  |  | EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - AGOSTO 31 DE 2019
Subcomponente | Actividades | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Otras Iniciativas de Lucha contra la Corrupción | 1 | Realizar inducciones presenciales a las personas (contratistas y trabajadores que ingresen a la Entidad durante la vigencia 2019) sensibilizando acerca de lo que hace la Entidad haciendo énfasis en los valores del servicio público enmarcados en el código de integridad y sus comportamientos asociados | Mínimo dos (2) inducciones presenciales | Inducciones realizadas/2 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 100% | Se realizaron 2 inducciones a corte de agosto 31 de 2019 a contratistas y servidores. | Se cumplió la actividad como se establecido | Se evidencian dos (2) listados de asistencia de inducción de contratistas y trabajadores oficiales, con fecha 6 y 11 de junio de 2019. Se recomienda revisar el indicador pues a mitad del año éste ya estaba cumplido. | 100%
| 2 | Diseñar e implementar campañas para promover los comportamientos deseados en los funcionarios y contratistas de la Entidad | Cuatro (4) campañas de comportamientos deseados | Campañas diseñadas e implementadas /4 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75% | Se han realizado 3 campañas de valores y comportamientos deseados así: respeto (gente que hace la diferencia), compromiso un día en la vida de y gente que hace la diferencia) y espejo retrovisor (8 actitudes negativas). | A traves de publicación en la intranet y las pantallas digitales de la Entidad, se generaron estas campañas. | Se evidenciaron tres campañas, difundidas y publicadas en la Intranet | 75%
175%
87.5%